## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-10-25 | 17 | 2021-11-10 | 216 | 0 | Planned |  |  | 0%
2 | 2021-11-11 | 12 | 2021-11-22 | 200 | 0 | Planned |  |  | 0%
3 | 2021-11-23 | 15 | 2021-12-07 | 0 | 0 | Planned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-10-25 | 5 | 2021-10-29 | 72 |  | Planned |  | Especificación de logistica del proyecto | 1
1 | 2021-11-01 | 6 | 2021-11-06 | 72 |  | Planned |  | Desarrollo de interfaces de usuarios | 1
2 | 2021-11-08 | 6 | 2021-11-13 | 72 |  | Planned |  | Desarollo de logica de negocio y pruebas unitarias | 1
3 | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-20 | 100 |  | Planned |  | Desarrollo de persistencia | 2
4 | 2021-11-22 | 6 | 2021-11-27 | 100 |  | Planned |  | Despliege de backend | 2
[6 empty] | Planned |  |  | 3
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 416 | 0
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Ingreso a la página | Planned | 10 | 1 | Alta | Desarrollo | Acceder de forma rápida y sencilla a la página | Colores deben ser amigables y textos legibles
2 | Registrar usuario | Planned | 10 | 2 | Alta | Desarrollo | Inicio de sesión en la plataforma para gestionar los proyectos | Preguntar al usuario si olvidó la contraseña, y preguntarle el e-mail con el cual se registró.
3 | Iniciar Sesion | Planned | 20 | 2 | Alta | Desarrollo | El usuario al finalizar con sus tareas en la pagina debe ser capaz de cerrar la sesión. | Usuario debe proporcional e-mail y contraseña para el inicio de sesión
4 | Recuperar contraseña | Planned | 10 | 2 | Alta | Desarrollo | Si el usuario olvida su contraseña debe proporcionar el e-mail con el cual se registró en la plataforma | Preguntar al usuario si olvidó la contraseña, y preguntarle el e-mail con el cual se registró.
5 | Cerrar sesión | Planned | 20 | 2 | Alta | Desarrollo | El usuario al finalizar con sus tareas en la pagina debe ser capaz de cerrar la sesión. | Preguntar al usuario si desea cerrar sesión.
6 | Menú principal | Planned | 20 | 3 | Alta | Desarrollo | Acceder al menú principal luego de iniciar sesión | Se deben mostrar las opciones principales para gestionar los proyectos, como agregar proyecto, editar proyecto existente y eliminar proyecto
7 | Nuevo Proyecto | Planned | 20 | 3 | Alta | Desarrollo | Permitir la creación de un nuevo proyecto. | Solicitar ifnormación del proyecto: Nombre del proyecto, Dueño del proyecto, Participantes del proyecto, asignación de tareas
8 | Ver Proyectos | Planned | 20 | 3 | Alta | Desarrollo | Permitir la visualización de Proyectos | Solicitar ifnormación del proyecto: Nombre del proyecto, Dueño del proyecto, Participantes del proyecto, asignación de tareas
9 | Editar Proyecto | Planned | 20 | 4 | Alta | Desarrollo | Permite editar información de un proyecto ya existente | Muestra los campos editables del proyecto como nombre del proyecto, dueño del proyecto, dueño del proyecto, participantes, al final debe existir un botón de guardar o salir sin guardar cambios, al salir sin guardar cambios se debe cnofirmar con el usuario si realmente desea salir.
10 | Eliminar Proyecto | Planned | 20 | 4 | Alta | Desarrollo | Permite editar por completo un proyecto existente | Opción de eliminar el proyecto, y se debe confirmar si realmente desea eliminar el proyecto, si se confirma se elimina el proyecto, si se cancela no se elimina el proyecto
Note on A4: ====== ID#AAAAO-qXDE8 Petri Heiramo (2021-09-06 22:08:11) Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: ====== ID#AAAAO-qXDE4 Use the following statuses (2021-09-06 22:08:11) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: ====== ID#AAAAO-qXDE0 Petri Heiramo (2021-09-06 22:08:11) Story Points or Ideal Days
Note on E4: ====== ID#AAAAO-qXDEs Petri Heiramo (2021-09-06 22:08:11) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: ====== ID#AAAAO-qXDEw Petri Heiramo (2021-09-06 22:08:11) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.